**FICHE PROJET**

**Groupe de travail : lisibilité des fonds**

**①- L’EQUIPE PROJET**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom de la personne** | **Rôle** | **Email** | **Téléphone** |
| Gaelle Le Bloa | Animatrice | gaelle.lebloa@genope.fr | 04 90 08 53 58 |
| Sandrine Guillé | Pilote | sguille@maregionsud.fr | 04 88 10 76 55 |
| Loïc Gargari | Participant | l.gargari@carf.fr | 04 92 41 80 48 |
| Franck Forestier | Participant | espace.valleen@carf.fr | 04 92 41 80 49 |
| Maxime Grande | Participant | m.grande@ccoisans.fr | 04 76 11 51 11 |
| Estelle Amavet | Participante | espacevalleen@pnr-prealpesdazur.fr | 04 92 42 08 63 |
| Laurine Pheso | Participante | espace.valleen@sisteronais-buech.fr | 04 92 31 27 52 |
| Charles Lacquement | Participant | clacquement@baronnies-provencales.fr | 06 89 30 64 82 |

**②- CONTEXTE**

*(préciser les motivations à l’origine de la création du groupe – paragraphe de 5 lignes max)*

Parmi leurs missions auprès des territoires, les chefs de projet Espace Valléen ont un rôle d’ingénierie financière. Cela signifie qu’ils ont un rôle d’accompagnement des porteurs de projet dans leur recherche de subventions (publiques et privées), dans le montage et le suivi administratif des dossiers de subvention. Au démarrage de leur poste, ils ne savent pas tellement comment acquérir des connaissances et compétences dans ce domaine.

De plus, l’évolution des dispositifs existant nécessite une veille permanente. La connaissance de ces informations est un réel besoin des chefs de projet.

**③- CADRAGE DU PROJET**

**Objectifs** *(définir ce que le groupe souhaite atteindre dans le cadre du groupe thématique)*

* Comment avoir des subventions publiques / lisibilité des fonds : accès à l'information, articulation des crédits, process de décision
* Rechercher des fonds privés : partage d'expériences (sponsoring, mécénat...) sur comment faire et les écueils à éviter
* Suivi d'un projet / formation ingénierie de projet : les étapes, comment construire un plan de financement

**Bénéfices attendus** *(que doit apporter le travail du groupe aux espaces valléens et au réseau ?)*

* Une plateforme du réseau lisible sur le volet des subventions publiques
* Un outil qui permet rapidement d’y voir clair dans les nombreuses pistes possibles
* Une méthode et des pistes pour la recherche de fonds privés
* Un document sur la construction d’un plan de financement

**Points de vigilance** *(mettre en évidence les paramètres à prendre en compte, les éventuelles craintes, les freins potentiels au travail du groupe)*

* Sensibilisation à la veille réglementaire et budgétaire : des pistes à un temps T ne sont plus forcément valables quelques mois après (clôture d’appels à projet, changement de cadres d’intervention de financeurs…).
* Le pas de temps de montage et de réalisation d’un projet n’est pas le pas de temps « administratif » des dossiers de subvention ou d’autorisations réglementaires. Les élus doivent intégrer les calendriers administratifs pour ne pas être trop frustrés dans l’avancement des projets et pour bien calibrer la gestion de leur trésorerie.

**④- PLANNING GENERAL**

**Les étapes de travail** *(indiquer les différentes étapes à mettre en œuvre par le groupe pour répondre aux objectifs et les échéances principales du projet)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ETAPES / PHASE** | **Date** |
| Alimentation de la plateforme EV sur les dispositifs dédiés aux EV et sur d’autres dispositifs mobilisables | Juillet / Août (en préparation de la réunion du groupe)  |
| Réunion du groupe du travail : précision des objectifs et partage de connaissance | 11/09/2018 |
| Alimentation de la plateforme sur les dispositifs de la Région AuRa et de l’Etat ainsi que les contacts en département | Dead line fixée au 02/10/2018 |
| Balayage de la plateforme EV pour voir si elle répond aux besoins et enrichissement du tableau en ligne sur les fonds privés | Dead line fixée au 02/10/2018 |
| Formation sur la recherche de fonds privés :   Ppt sur la méthode et clés de réussiteProduction d’un outil de recherche des fonds : Carte mentale | 15 et 16 octobre à Annot |
| Finalisation des outils sur la recherche des fonds : création d’un espace dédié ouvert à tous sur la plateformeRéflexion sur les étapes de réalisation d’un projet de portage public Réflexion sur la diffusion des outils au réseau | 12 Décembre 2018 |
| Elaboration d’une fiche projet « conseils pour construire un projet de portage public » (entrée ingénierie financière)  | Début 2019 |
| Finalisation de la fiche de projet « conseils pour construire un projet de portage public »Réflexion sur la diffusion des outils construits aux membres du réseau  | 22 mai 2019 |

**Les dates de réunion** *(consigner les différentes dates de réunion du groupe et modalités*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Date** | 11/09/2018 |
| **Modalités** | A distance  |
| **Objectifs poursuivis** | Définition des besoins, point sur les informations disponibles et suite des travaux |
| **2** | **Date** | 15/09/2018 |
| **Modalités** | Rencontre à Annot |
| **Objectifs poursuivis** | * Révision des objectifs
* Partage de méthodes et pistes sur les fonds privés
* Construction d’un outil pour y voir plus clair dans la recherche de fonds (publics et privés)
 |
| **3** | **Date** | 12 Décembre 2018 |
| **Modalités** | A distance  |
| **Objectifs poursuivis** | * Finalisation des outils (plateforme, carte mentale, ppt) sur la recherche de fonds
* Définition des étapes d’un projet et de la construction d’un plan de financement
* Réflexion sur la diffusion des outils au réseau
 |
| **4** | **Date** | 22 Mai 2019 |
| **Modalités** | A distance : skype |
| **Objectifs poursuivis** | * Finalisation de la fiche projet « construction d’un projet de portage public » (entrée ingénierie) ; articulation de cette fiche avec les travaux du groupe « animation ».
* Réflexion sur les modalités de diffusion des outils au réseau en vue du séminaire du réseau des EV de juin 2019
 |

**❺- EVALUATION**

**Le travail du groupe sera une réussite si ….**

* Ce thème semble plus clair pour les membres du groupe c’est-à-dire que les chefs de projet savent comment mieux accompagner leurs partenaires en terme d’ingénierie financière
	+ Des pistes concrètes pour rechercher des fonds (publics ou privés)
	+ Des outils et une méthode pour construire un plan de financement
* Les outils produits répondent aux besoins (lisibilité, efficacité, pragmatisme)
* Un processus d’actualisation des outils est mis en place.

**Le travail du groupe sera un échec si….**

* Les membres du groupe n’acquièrent pas de connaissance dans le domaine de l’ingénierie financière : pistes de recherche, compréhension de l’articulation des fonds, contacts.
* Le groupe n’arrive pas à transmettre les connaissances acquises à l’ensemble du réseau.